## Tätigkeitsübersicht
Tätigkeitsübersicht |  |  |  | Datum: | 08.05.2026
Projektkompetenz BfK-S |  |  |  | Datum_Von: | 10.02.2026
Thema: Webshop |  |  | Zeitraum: | Februar - Mai 2026
Name: Vincent
Namen Gruppenmitglieder: Vincent, Angelo, Julia
Datum | Beginn | Ende | Arbeitszeit in Std. | ausgeführte Tätigkeiten | beteiligte Personen
10.02.2026 | 08:00 | 10:00 | 02:00 | Kick-off-Meeting: Projektidee BESE.CO festgelegt, Rollen verteilt (Projektleiter, Entwickler, QA), Zeitplan erstellt | Angelo, Julia
17.02.2026 | 08:00 | 10:00 | 02:00 | Anforderungsanalyse: Kernfeatures definiert (Registrierung, Login, Produktkatalog, Warenkorb, Checkout, Stornierung), Meilensteine festgelegt | Angelo, Julia
24.02.2026 | 09:00 | 10:00 | 01:00 | Review Pflichtenheft und Projektplan, Freigabe der technischen Anforderungen an Angelo | Angelo
03.03.2026 | 14:00 | 15:00 | 01:00 | Zwischenmeeting: Review des ERM-Diagramms und Datenbankschemas, Feedback zu Tabellenstruktur (Kunde, Artikel, Bestellung) | Angelo
10.03.2026 | 08:30 | 09:30 | 01:00 | Review Datenbankschema: UNIQUE-Constraints und Fremdschlüssel geprüft, Abnahme des SQL-Skripts | Angelo
24.03.2026 | 10:00 | 11:00 | 01:00 | Meilenstein-Review: Registrierung und Login-System getestet und abgenommen | Angelo, Julia
07.04.2026 | 09:00 | 10:00 | 01:00 | Meilenstein-Review: Produktkatalog und Warenkorb-Funktionalität geprüft | Angelo, Julia
14.04.2026 | 10:00 | 11:30 | 01:30 | Review Backend-Logik: Bestellprozess, Transaktionssicherheit und Lagerbestandsverwaltung geprüft | Angelo
21.04.2026 | 08:00 | 09:00 | 01:00 | Review Checkout-Prozess: Zahlungsmethoden und Live-Zusammenfassung geprüft und abgenommen | Angelo
28.04.2026 | 13:00 | 14:30 | 01:30 | Testplanung mit Julia besprochen: Testfälle TF-001 bis TF-006 definiert, Priorisierung festgelegt | Julia
04.05.2026 | 10:00 | 12:00 | 02:00 | Finales Review der Dokumentation: ERM-Diagramm, technische Berichte und Testprotokoll abgenommen | Angelo, Julia
05.05.2026 | 14:00 | 15:30 | 01:30 | Gesamtabnahme: Alle Features durchgetestet, Qualitätskontrolle bestanden, Projektabschluss | Angelo, Julia
07.05.2026 | 09:00 | 10:00 | 01:00 | Finale Dokumentation geprüft und Projektabgabe vorbereitet | Keine
|  | Gesamt: | 18:00

## Bewertung Angelo
Bewertungsbogen |  |  |  | Datum: | 08.05.2026
Projektkompetenz BfK-S
Thema: Webshop
Gruppenmitglieder: Angelo |  | (bewertet von Vincent)
1. Endprodukt/ Implementierung (GN)
Kriterium | Gewichtung |  | Bemerkungen | Punkte (0-4) | Gew. Punkte
Struktur
Code: Einrückungen, sachlich logische Reihenfolge, sinngemäße Variablen- und Methodenbezeichnungen, roter Faden, Repo: klare Projektstruktur(Ordner, Dateien), gepflegtes Taskboard | 30 | - + | Sauberer, gut strukturierter Code mit konsistenter Einrückung. Projektstruktur klar und modular aufgebaut. | 4 | 120
Kommentare
treffende Beschreibungen an Schlüsselstellen im Programm, Erklärung von komplexen Abschnitten und wichtigen Funktionen | 20 | - + | Wichtige Funktionen kommentiert, config.php und order.php gut dokumentiert. | 3 | 60
Datenbank
Vollständige und übersichtliche Modellierung (ERM,RM), SQL-Scripts / -Abfragen, Klare Benennung von Tabellen, Attributen und Schlüsseln | 20 | - + | ERM-Diagramm vollständig, SQL-Skript sauber mit PK/FK/UNIQUE. Klare Benennung. | 4 | 80
Funktionalität
Alle Anwendungen bzw. Anforderungen vorhanden, Funktionsfähigkeit der Anwendung, keine schwerwiegenden Fehler | 30 | - + | Alle Kernfeatures implementiert und funktionsfähig. Warenkorb, Checkout und Stornierung laufen fehlerfrei. | 4 | 120
Gesamtpunktzahl |  |  |  |  | 380
| Formel zur Berechnung der Note: 6 - erreichte Punktzahl * 5 / max. Punkte (400) |  |  | Note: | 1.2
2. Schriftliche Dokumentation (GN)
Kriterium | Gewichtung |  | Bemerkungen | Punkte (0-4) | Gew. Punkte
Deckblatt
Ansprechende Gestaltung, Kreativität, Vollständige Informationen, Beachtung Kriterien Vorlage | 10 | - + | Übersichtlich gestaltet, alle Infos vorhanden. | 3 | 30
Inhalts- und Abbildungs- verzeichnis
Gestaltung siehe Vorlage, Gliederungspunkte, Seitenzahlen, Vollständigkeit | 10 | - + | Vollständig mit Seitenzahlen und Gliederung. | 3 | 30
Projektbeschreibung
Vollständige Projektbeschreibung (Ausgangsproblem, aktueller Anlass, Verwendung, Vorteile Parteien), usw. | 20 | - + | Ausgangssituation, Zielsetzung und Technologien ausführlich beschrieben. | 4 | 80
Skizzierung Implementierung
Beschreibung Vorgensweise, Verwendung von Screenshots für Schlüsselstellen im Code, Darstellung von Methoden anhand von Struktogrammen | 30 | - + | Screenshots und Code-Beispiele vorhanden, Bestellablauf gut erklärt. | 4 | 120
Abschluss/ Resümee
Erläuterung von im Programmerstellungsprozess aufgetretenen Problemen, Grenzen des Programms, mögliche Erweiterungen Anfügen und Vollständigkeit von Testprotokollen | 20 | - + | Probleme und Lösungen dokumentiert, Testprotokoll angehängt, Erweiterungen genannt. | 3 | 60
Gesamtpunktzahl |  |  |  |  | 320
| Formel zur Berechnung der Note: 6 - erreichte Punktzahl * 5 / max. Punkte (360) |  |  | Note: | 1.6
3. Lehrerbeobachtung (IN)
Kriterium | Gewichtung |  | Bemerkungen | Punkte (0-4) | Gew. Punkte
Beteiligung in der Gruppe
Aktivität (Meetings, Absprachen, Hilfestellungen). Engagement | 30 | - + | Sehr aktiv in Meetings, hat alle Bugfixes zeitnah umgesetzt. | 4 | 120
Fachkenntnis
erläutern von Lösungen, Fragen des Lehrers beantworten, Verständnis des Gesamtprojekts | 70 | - + | Sehr gutes technisches Verständnis, kann Architekturentscheidungen erklären. | 4 | 280
Gesamtpunktzahl |  |  |  |  | 400
| Formel zur Berechnung der Note: 6 - erreichte Punktzahl * 5 / max. Punkte (400) |  |  | Note: | 1
4. Tätigkeitsbericht (IN)
Kriterium | Gewichtung |  | Bemerkungen | Punkte (0-4) | Gew. Punkte
Vollständigkeit
alle Informationen sind vorhanden, jeder Arbeitstag dokumentiert | 30 | - + | Alle Arbeitstage lückenlos dokumentiert. | 4 | 120
Inhalt ausgeführte Tätigkeiten
detaillierte Beschreibung der Tätigkeiten, Abstimmung mit anderen Teammitgliedern | 70 | - + | Detaillierte Beschreibung jeder Implementierung mit technischen Details. | 4 | 280
Gesamtpunktzahl |  |  |  |  | 400
| Formel zur Berechnung der Note: 6 - erreichte Punktzahl * 5 / max. Punkte (400) |  |  | Note: | 1
4. GESAMTNOTE
Kriterium | Note
1. Endprodukt/ Implementierung (GN) |  |  |  |  | 1.2 | 25 %
2. Schriftliche Dokumentation (GN) |  |  |  |  | 1.6 | 25 %
3. Lehrerbeobachtung (IN) | Summe aus 3. und 4. dividiert durch 2 ergibt die IN zur Projektkomp. |  |  | 1
4. Tätigkeitsbericht (IN) |  |  |  | 1 | 1 | 50 %
Gesamtnote (Summe Noten : 3) |  |  |  |  | 1.3

## Bewertung Julia
Bewertungsbogen |  |  |  | Datum: | 08.05.2026
Projektkompetenz BfK-S
Thema: Webshop
Gruppenmitglieder: Julia |  | (bewertet von Vincent)
1. Endprodukt/ Implementierung (GN)
Kriterium | Gewichtung |  | Bemerkungen | Punkte (0-4) | Gew. Punkte
Struktur
Code: Einrückungen, sachlich logische Reihenfolge, sinngemäße Variablen- und Methodenbezeichnungen, roter Faden, Repo: klare Projektstruktur(Ordner, Dateien), gepflegtes Taskboard | 30 | - + | Hat durch Testing zur Verbesserung der Codestruktur beigetragen. | 4 | 120
Kommentare
treffende Beschreibungen an Schlüsselstellen im Programm, Erklärung von komplexen Abschnitten und wichtigen Funktionen | 20 | - + | Fehlermeldungen und Testschritte präzise beschrieben. | 3 | 60
Datenbank
Vollständige und übersichtliche Modellierung (ERM,RM), SQL-Scripts / -Abfragen, Klare Benennung von Tabellen, Attributen und Schlüsseln | 20 | - + | Datenbankvalidierung durch Tests abgesichert. | 4 | 80
Funktionalität
Alle Anwendungen bzw. Anforderungen vorhanden, Funktionsfähigkeit der Anwendung, keine schwerwiegenden Fehler | 30 | - + | Durch systematisches Testen alle kritischen Fehler gefunden und Behebung bestätigt. | 4 | 120
Gesamtpunktzahl |  |  |  |  | 380
| Formel zur Berechnung der Note: 6 - erreichte Punktzahl * 5 / max. Punkte (400) |  |  | Note: | 1.2
2. Schriftliche Dokumentation (GN)
Kriterium | Gewichtung |  | Bemerkungen | Punkte (0-4) | Gew. Punkte
Deckblatt
Ansprechende Gestaltung, Kreativität, Vollständige Informationen, Beachtung Kriterien Vorlage | 10 | - + | Gestaltung sauber und übersichtlich. | 3 | 30
Inhalts- und Abbildungs- verzeichnis
Gestaltung siehe Vorlage, Gliederungspunkte, Seitenzahlen, Vollständigkeit | 10 | - + | Verzeichnis vollständig. | 3 | 30
Projektbeschreibung
Vollständige Projektbeschreibung (Ausgangsproblem, aktueller Anlass, Verwendung, Vorteile Parteien), usw. | 20 | - + | Testprotokoll als Teil der Doku sehr ausführlich. | 4 | 80
Skizzierung Implementierung
Beschreibung Vorgensweise, Verwendung von Screenshots für Schlüsselstellen im Code, Darstellung von Methoden anhand von Struktogrammen | 30 | - + | Testfälle mit Screenshots und Schritten gut dokumentiert. | 4 | 120
Abschluss/ Resümee
Erläuterung von im Programmerstellungsprozess aufgetretenen Problemen, Grenzen des Programms, mögliche Erweiterungen Anfügen und Vollständigkeit von Testprotokollen | 20 | - + | Testprotokoll vollständig, Kommunikationslogbuch gepflegt. | 3 | 60
Gesamtpunktzahl |  |  |  |  | 320
| Formel zur Berechnung der Note: 6 - erreichte Punktzahl * 5 / max. Punkte (360) |  |  | Note: | 1.6
3. Lehrerbeobachtung (IN)
Kriterium | Gewichtung |  | Bemerkungen | Punkte (0-4) | Gew. Punkte
Beteiligung in der Gruppe
Aktivität (Meetings, Absprachen, Hilfestellungen). Engagement | 30 | - + | Aktiv in der Kommunikation mit Entwicklung, zeitnahes Feedback. | 4 | 120
Fachkenntnis
erläutern von Lösungen, Fragen des Lehrers beantworten, Verständnis des Gesamtprojekts | 70 | - + | Gutes Verständnis der getesteten Funktionen und Fehlermechanismen. | 3 | 210
Gesamtpunktzahl |  |  |  |  | 330
| Formel zur Berechnung der Note: 6 - erreichte Punktzahl * 5 / max. Punkte (400) |  |  | Note: | 1.9
4. Tätigkeitsbericht (IN)
Kriterium | Gewichtung |  | Bemerkungen | Punkte (0-4) | Gew. Punkte
Vollständigkeit
alle Informationen sind vorhanden, jeder Arbeitstag dokumentiert | 30 | - + | Alle Testtage lückenlos dokumentiert. | 4 | 120
Inhalt ausgeführte Tätigkeiten
detaillierte Beschreibung der Tätigkeiten, Abstimmung mit anderen Teammitgliedern | 70 | - + | Testfälle und Ergebnisse detailliert beschrieben. | 3 | 210
Gesamtpunktzahl |  |  |  |  | 330
| Formel zur Berechnung der Note: 6 - erreichte Punktzahl * 5 / max. Punkte (400) |  |  | Note: | 1.9
4. GESAMTNOTE
Kriterium | Note
1. Endprodukt/ Implementierung (GN) |  |  |  |  | 1.2 | 25 %
2. Schriftliche Dokumentation (GN) |  |  |  |  | 1.6 | 25 %
3. Lehrerbeobachtung (IN) | Summe aus 3. und 4. dividiert durch 2 ergibt die IN zur Projektkomp. |  |  | 1.9
4. Tätigkeitsbericht (IN) |  |  |  | 1.9 | 1.9 | 50 %
Gesamtnote (Summe Noten : 3) |  |  |  |  | 1.6